IP ȘCOALA PROFESIONALĂ nr.3 DIN  CHIȘINĂU

COMISIA DE EVALUARE INTERNĂ ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII

Aprob

Director  al IP Școala Profesională nr.3 din Chișinău

___________ Dorin Brînza

PLAN OPERAȚIONAL

al Comisiei de Evaluare Internă și Asigurare a Calității (CEIAC)

Anul de studii 2026 – 2027

Obiective generale:

- Consolidarea sistemului intern de asigurare și management al calității.

- Pregătirea și realizarea procesului de reacreditare a celor 8 programe de formare profesională.

- Asigurarea conformității programelor de formare profesională cu cerințele normative, standardele de acreditare și necesitățile pieței muncii.

- Monitorizarea și evaluarea continuă a calității procesului de instruire și formare profesională.

- Creșterea gradului de satisfacție a beneficiarilor și a angajatorilor și utilizarea feedbackului pentru îmbunătățirea programelor.

- Dezvoltarea culturii instituționale a calității și implicarea personalului în procesele de autoevaluare și îmbunătățire continuă.

PLANUL OPERAȚIONAL DE ACTIVITĂȚI

| Nr. | Activitatea | Termen. | Responsabili | Indicatori de realizare | Dovezi/rezultate. | Notă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORGANIZAREA SISTEMULUI INTERN DE ASIGURARE A CALITĂȚII |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Elaborarea și aprobarea Raportului de autoevaluare pe anul de studii 2025-2026 | septembrie 2026. | Moscovciuc E, membrii Comisiei | Plan elaborat și aprobat | Plan operațional aprobat |  |
| 2 | Elaborarea și aprobarea Planului operațional al Comisiei pentru Asigurarea Calității pentru anul 2026–2027 | septembrie 2026. | Moscovciuc E, membrii Comisiei. | Plan elaborat și aprobat. | Plan operațional aprobat |  |
| 3 | Reorganizarea Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității și subcomisiilor | septembrie 2026 | Consiliul Profesoral Director | Comisia și subcomisiile | Proces verbal CP Ordin semnat |  |
| 4 | Actualizarea componenței și atribuțiilor Comisiei pentru Asigurarea Calități | Septembrie 2026. | Conducerea instituției. | Comisie funcțională | Ordin/decizie, fișe de atribuții |  |
| 5 | Elaborarea calendarului anual al activităților de monitorizare și evaluare internă | Septembrie 2026. | Moscovciuc E, membrii Comisiei | Calendar elaborat | Calendar anual. |  |
| 6 | Informarea CP privind obiectivele calității pentru anul 2026–2027. | Septembrie2026. | Moscovciuc E. | Personal informat. | Proces-verbal CP |  |
| PREGĂTIREA REACREDITĂRII CELOR 8 PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Inventarierea celor 8 programe care urmează a fi reacreditate | Septembrie 2026 | CEIAC, responsabilii programelor | 8 programe inventariate | Registru/listă programe |  |
| 2 | Analiza termenelor de valabilitate a acreditării și a condițiilor pentru inițierea procedurii | Septembrie 2026 | CEIAC, administrația | Analiză realizată pentru 8 programe | Tabel de monitorizare |  |
| 3 | Constituirea grupurilor de lucru pentru fiecare dintre cele 8 programe | Septembrie–octombrie 2026 | Director/managerii CEIAC | 8 grupuri constituite | Ordine/decizii |  |
| 4 | Elaborarea graficului instituțional pentru pregătirea reacreditării. | Septembrie 2026. | CEIAC. | Grafic aprobat. | Grafic de activități |  |
| 5 | Analiza standardelor, criteriilor și indicatorilor de evaluare externă aplicabili programelor. | Septembrie–octombrie 2026. | Grupurile de lucru. | 8 analize realizate. | Fișe de analiză |  |
| ACTUALIZAREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA PROGRAMELOR |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Revizuirea comisiilor existente | Septembrie 2026 | Director adjunct Director |  | Proces verbal al CP |  |
| 2 | Elaborarea planului de activități al fiecărei catedre. | Septembrie 2026 | Șef secție Șef catedră Coordonator catedre | PDS 2026-2031 Strategia de evaluare internă a calității 2023- 2027 | Planuri elaborate |  |
| 3 | Revizuirea portofoliilor , documentației fiecărei catedre | Septembrie 2026 | Șef secție Șef de catedră Coordonator catedre | Portofolii revizuite | Regulamentul comisiei metodice |  |
| 4 | Elaborarea și aprobarea planurilor de lungă durată conform curriculelor | Septembrie 2026 | Șef secței,șef catedrei, metodist | PLD elaborate | Planuri aprobate |  |
| 5 | Analiza resurselor umane implicate în realizarea programelor | Noiembrie–decembrie 2026 | Administrația, responsabilii programelor | Analiză realizată | Liste, CV-uri, dosare |  |
| 6 | Analiza bazei tehnico-materiale și a resurselor informaționale | Noiembrie 2026–ianuarie 2027 | Administrația, CEIAC | Resurse verificate | Rapoarte/inventare |  |
| ELABORAREA RAPOARTELOR DE AUTOEVALUARE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Stabilirea structurii și repartizarea responsabilităților pentru rapoartele de autoevaluare | Noiembrie 2026 | CEIAC | Responsabilități stabilite | Plan de elaborare |  |
| 2 | Colectarea datelor și documentelor justificative pentru cele 8 programe | Octombrie 2026 | Grupurile de lucru | Documentație colectată | Baza de date/documentar |  |
| 3 | Elaborarea proiectelor rapoartelor de autoevaluare | Octombrie 2026–noiembrie 2026 | Grupurile de lucru | 8 rapoarte elaborate | Rapoarte proiect |  |
| 4 | Verificarea internă a rapoartelor de autoevaluare | Decembrie 2026 | CEIAC | 8 rapoarte verificate | Fișe de verificare |  |
| 5 | Remedierea neconformităților identificate în urma verificării | Decembrie 2026 | Responsabilii programelor | Observații remediate | Rapoarte revizuite |  |
| 6 | Aprobarea rapoartelor de autoevaluare la nivel instituțional | Decembrie 2026 -ianuarie 2027 | CP, Directorul | 8 rapoarte aprobate | Procese-verbale/decizii |  |
| 7 | Definitivarea și depunerea documentației pentru reacreditare conform procedurii aplicabile | Conform calendarului ANACEC | Administrația, CEIAC | Dosarele depuse | Confirmarea depunerii |  |
| PREGĂTIREA PENTRU EVALUAREA EXTERNĂ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Organizarea și verificarea spațiilor, resurselor și documentelor necesare vizitei de evaluare | februarie–mai 2027 | Administrația, Comisia | Documentație pregătită | Liste de verificare |  |
| 2 | Pregătirea personalului pentru interviurile cu experții evaluatori | Aprilie–mai 2027 | Comisia pentru Calitate | Sesiuni de instruire | Procese-verbale |  |
| 3 | Pregătirea beneficiarilor și a altor părți interesate pentru participarea la evaluare | Aprilie–mai 2027 | Responsabili programe | Informare realizată | Materiale informative |  |
| 4 | Asigurarea suportului instituțional în timpul vizitei de evaluare externă | Conform calendarului evaluării | Administrația, Comisia | Vizite gestionate corespunzător | Documente/rapoarte |  |
| MONITORIZAREA CALITĂȚII PROCESULUI EDUCAȚIONAL. |
| 1 | Monitorizarea realizării planurilor de învățământ și curriculumului | Lunar/trimestrial | Responsabili programe | Monitorizare efectuată | Fișe/rapoarte |  |
| 2 | Monitorizarea frecvenței și participării beneficiarilor la activitățile de formare | Permanent | Cadre didactice, responsabili | Date monitorizate | Registre |  |
| 3 | Monitorizarea rezultatelor evaluărilor beneficiarilor | Semestrial | Cadre didactice, Comisia | Analize realizate | Rapoarte |  |
| 4 | Evaluarea calității activității cadrelor didactice/formatorilor | Semestrial | Comisia, administrația | Evaluări realizate | Chestionare/fișe |  |
| 5 | Analiza rezultatelor examenelor/evaluărilor finale | După fiecare sesiune | Comisia | Rezultate analizate | Rapoarte |  |
| FEEDBACKUL |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Elaborarea/actualizarea instrumentelor de colectare a feedbackului | Octombrie 2026 | CEIAC | Instrumente elaborate | Chestionare |  |
| 2 | Aplicarea chestionarelor de satisfacție beneficiarilor | Semestrial | Comisia, responsabili programe | Chestionare aplicate | Baza de date |  |
| 3 | Consultarea angajatorilor și partenerilor privind relevanța programelor | Semestrial | Responsabili programe | Consultări realizate | Procese-verbale |  |
| 4 | Analiza feedbackului și elaborarea măsurilor de îmbunătățire | După fiecare evaluare | Comisia | Rapoarte de analiză | Rapoarte |  |
| EVALUAREA FINALĂ A SISTEMULUI DE CALITATE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Elaborarea raportului de autoevaluare pe anul de studii 2026-2027 | septembrie 2027 | Șeful secției Asigurarea calității | Raport elaborat | Raport anual |  |
| 2 | Analiza gradului de realizare a Planului operațional 2026–2027 | septembrie 2027 | CEIAC | Minimum 90% activități realizate | Raport de evaluare |  |
| 3 | Formularea propunerilor pentru îmbunătățirea sistemului de management al calității | septembrie 2027 | CEIAC | Propuneri formulate | Plan de îmbunătățire |  |
| 4 | Elaborarea proiectului Planului operațional al Comisiei pentru anul 2027–2028 | septembrie 2027 | CEIAC | Proiect elaborat | Plan proiect |  |

| Șeful secției Asigurarea Calității Moscovciuc Efrosinia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |