IP ȘCOALA PROFESIONALĂ NR. 3 DIN CHIȘINĂU
COMISIA PENTRU EVALUAREA INTERNĂ ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII (CEIAC)

Coordonat:

Director ___________________ Dorin BRÎNZA

Avizat:  Consiliul Profesoral

Proces-verbal nr. ______ din __________________ 2026

PLAN DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CALITĂȚII
pentru anul de studii 2026–2027

Chișinău, 2026

I. Date generale

Denumirea instituției: IP Școala Profesională nr. 3 din Chișinău

Structura responsabilă: Comisia pentru Evaluarea Internă și Asigurarea Calității (CEIAC)

Perioada de implementare: septembrie 2026 – iunie 2027

Responsabili: CEIAC, administrația instituției, catedrele metodice, cadrele didactice, maiștrii-instructori.

II. Scopul planului

Planul urmărește creșterea continuă a calității procesului de formare profesională prin monitorizarea sistematică a activităților educaționale și practice, evaluarea rezultatelor elevilor, analiza satisfacției beneficiarilor și partenerilor economici și aplicarea unor măsuri concrete de îmbunătățire.

III. Obiective pentru anul 2026–2027

Îmbunătățirea calității procesului de predare–învățare–evaluare, cu accent pe formarea competențelor profesionale.

Creșterea eficienței instruirii practice și corelarea acesteia cu cerințele pieței muncii.

Monitorizarea progresului și reducerea riscului de abandon școlar.

Consolidarea colaborării cu agenții economici și partenerii instituției.

Dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice și maiștrilor-instructori.

Consolidarea culturii instituționale bazate pe etică, integritate, echitate și responsabilitate.

Îmbunătățirea mecanismelor de colectare și valorificare a feedbackului.

Utilizarea datelor și dovezilor pentru luarea deciziilor privind calitatea.

IV. Planul de acțiuni CEIAC 2026–2027

| Nr. | Domeniu | Activități / măsuri de îmbunătățire | Termen | Responsabili | Indicatori |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Managementul calității | Analiza rezultatelor activității CEIAC din anul 2025–2026 | Sept. 2026 | CEIAC | Raport de analiză |
| 2 | Managementul calității | Identificarea punctelor forte, problemelor și priorităților; analiza SWOT | Sept. 2026 | CEIAC, administrația | Analiză SWOT |
| 3 | Managementul calității | Elaborarea și aprobarea Planului de îmbunătățire CEIAC | Sept. 2026 | CEIAC | Plan aprobat |
| 4 | Proces educațional | Monitorizarea calității proiectării și desfășurării lecțiilor | Permanent | CEIAC, administrație | Fișe de analiză |
| 5 | Proces educațional | Monitorizarea utilizării metodelor interactive și centrate pe elev | Anual | CEIAC | Asistențe la ore |
| 6 | Evaluare | Analiza rezultatelor evaluărilor inițiale, formative și sumative | Semestrial | CEIAC, Catedrele metodice | Rapoarte |
| 7 | Evaluare | Monitorizarea obiectivității și transparenței evaluării elevilor | Permanent | CEIAC | Fișe de analiză |
| 8 | Instruire practică | Monitorizarea calității instruirii practice | Semestrial | CEIAC, maiștri | Rapoarte |
| 9 | Instruire practică | Analiza corespunderii bazei materiale cu cerințele programelor | Semestrial | CEIAC, administrația | Raport |
| 10 | Instruire practică | Evaluarea calității stagiilor de practică | După stagiu | CEIAC | Chestionare/rapoarte |
| 11 | Piața muncii | Colectarea feedbackului de la agenții economici privind competențele elevilor | Semestrial | CEIAC, administrația | Chestionare |
| 12 | Parteneriate | Evaluarea eficienței parteneriatelor cu agenții economici | Anual | CEIAC | Analiză |
| 13 | Elevi | Identificarea elevilor cu risc de abandon/nepromovare | Lunar/trimestrial | Diriginți, maiștri, CEIAC | Planuri de intervenție |
| 14 | Elevi | Monitorizarea frecvenței și absenteismului | Lunar | CEIAC, diriginți | Dinamica absenteismului |
| 15 | Elevi | Planuri de sprijin pentru elevii aflați în dificultate | Permanent | Diriginți, psiholog, cadre | Planuri și rezultate |
| 16 | Elevi | Evaluarea satisfacției elevilor privind calitatea instruirii | Semestrial | CEIAC | Chestionare |
| 17 | Cadre didactice | Identificarea necesităților de formare profesională continuă | Oct. 2026 | CEIAC | Analiză |
| 18 | Cadre didactice | Schimb de bune practici între cadre didactice și maiștri | Semestrial | Comisii metodice | Activități realizate |
| 19 | Cadre didactice | Monitorizarea participării la formarea profesională continuă | Anual | CEIAC, administrație | Rata participării |
| 20 | Incluziune | Evaluarea măsurilor de sprijin pentru elevii cu CES și categorii vulnerabile | Semestrial | CEIAC, psiholog | Raport |
| 21 | Climat instituțional | Evaluarea climatului educațional și relațiilor elev–personal | Semestrial | CEIAC | Chestionare |
| 22 | Digitalizare | Evaluarea utilizării instrumentelor digitale în procesul educațional | Semestrial | CEIAC | Raport |
| 23 | Feedback | Aplicarea chestionarelor pentru elevi, cadre și părinți | Semestrial | CEIAC | Minimum 2 |
| 25 | Feedback | Elaborarea măsurilor în baza feedbackului | După chestionare | CEIAC | Planuri de măsuri |
| 26 | Rezultate | Analiza ratelor de promovare, absolvire și certificare | Semestrial/anual | Directorul adjunct i/p | Raport statistic |
| 27 | Rezultate | Analiza traseului absolvenților: angajare/continuarea studiilor | Anual | Șeful secției i/p | Bază de date |
| 28 | Transparență | Informarea comunității despre rezultatele evaluării interne | Semestrial | CEIAC | Raport CP |
| 29 | Evaluare finală | Evaluarea gradului de realizare a Planului CEIAC | Iunie 2027 | CEIAC | Raport |

.

Elaborat:  Șef Secției Asigurarea Calității ____________________ Moscovciuc Efrosinia

Membrii CEIAC: ________________________ Breazu Maria

_________________________Levinte Diana

________________________  Ciubotaru Lilia